**Сводная информация по оценке результативности и эффективности**

**реализации муниципальных программ Приволжского сельского поселения за 2020 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

**на 2018 -2020 годы» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 15.01.2018 г № 3.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 19,2 | 19,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 19,2 | 19,2 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 -2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | | | |
| Опашка минерализованных полос | м | 4960 | 0 | 0 |
| Чистка противопожарных прудов | шт | 5 | 0 | 0 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 37 | 0 | 0 |
| **2.**   **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| Приобретение знаков безопасности на водных объектах | шт | 3 | 3 | 4 |
| Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора) | шт | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 03.02.2020 № 14, от 25.02.2020 № 24, от 20.03.2020 № 47, от 23.09.2020 № 134, от 10.12.2020 № 204 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение первичных мер пожарной безопасности уменьшен объем финансирования на 50,0 тыс.руб., сокращен объем финансирования на обеспечение безопасности людей на водных объектах на 30,8 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности составили 0,0 тыс.рублей. Расходы по обеспечению безопасности граждан на водных объектах составили 19,2 тыс.руб. Произведены водолазные работы по обследованию и очистке дна мест массового отдыха для купания на р.Волга.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Опашка минерализованных полос

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

**R1**= 4/3 \*100 = 133,3%

Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора)

**R2**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (133,3+100) = 117%

2

Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 117 = 117%

19,2/19,2

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории**

**Приволжского сельского поселении на 2019 -2021 годы» за 2020**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2019 -2021 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 21.01.2019 г № 12.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 4211,3 | 3287,5 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 2981,2 | 2981,2 | 156,9 | 156,9 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 165,0 | 129,4 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 4 | Летнее содержание |  |  | 890,1 | 890,1 | 1256,3 | 1224,9 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 3871,3 | 3871,3 | 5789,5 | 4798,7 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2019 -2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-2) | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 34,7 | 35,6 | 35,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 38,17 | 39,16 | 39,16 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-3) | км/п.м. | 0,2 | 0,2 | 0,9 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 31.01.2020 .г № 10, от 25.02.2020 г № 22, от 24.03.2020 г № 51, от 09.07.2020 г № 98, от 20.08.2020 № 121, от 28.09.2020 № 138 в программу были внесены изменения.

По мероприятию зимнее содержание дорог уменьшен объем финансирования на 236 тыс.руб.

По мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них увеличен объем финансирования на 3 138,1  тыс.руб.

По мероприятию летнее содержание дорог увеличен объем финансирования на 1 946,0 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог составили 8 670 тыс.руб. (89,7% от годового плана). В том числе за счет средств областного бюджета 3 871 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту дорог:

- в с. Кривец на сумму 745 тыс.руб. Из них 708 тыс.руб. средства областного бюджета, 37 тыс.руб. средства местного бюджета.

- в д. Пшеничниково на сумму 693 тыс.руб. Из них 659 тыс.руб. средства областного бюджета, 34 тыс.руб. средства местного бюджета.

- в с. Флоровское на сумму 1 342 тыс.руб. Из них 1 275 тыс.руб. средства областного бюджета, 67 тыс.руб. средства местного бюджета.

- в д. Крюково на сумму 356 тыс.руб. Из них 338 тыс.руб. средства областного бюджета, 18 тыс.руб. средства местного бюджета.

Расходы на проектно-сметную документацию, межевание и постановку на кадастровый учет составили 129,4 тыс. рублей.

На зимнее содержание автомобильных дорог израсходовано 3 287,5 тыс.рублей.

Расходы на летнее содержание дорог составили 2 115 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составили 890,1 тыс. рублей

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Общая протяженность дорог всего

**R1**= 90,9/90,9\*100=100%

Протяженность дорог с твердым покрытием

**R2**= 35,6/35,6\*100=100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R3**= 36,16/39,16\*100=100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,9/0,2\*100=450%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+450) = 187,5 %

4

Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 187,5 = 208,3%

8670,0 /9660,8

Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» за 2020**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 15.01.2018 г. № 5.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения | 112,2 | 112,2 | 45,8 | 45,8 | 3316,1 | 3042,6 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 180,0 | 153,6 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 100,0 | 99,9 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 637,9 | 637,9 | 260,1 | 260,1 | 1025,8 | 919,2 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения | 737,1 | 737,1 | 300,0 | 300,0 | 883,0 | 837,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 6 | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 160,0 | 133,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе | 1487,2 | 1487,2 | 605,9 | 605,9 | 5664,9 | 5185,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за поставку электрической энергии | тыс. к Вт/ч | 309 | 309 | 390 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество светильников) | шт | 264 | 264 | 288 |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 395 | 395 | 395 |
| Акарицидная обработка территории | га | 17 | 17 | 17 |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 7 | 5 | 4 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2020 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 03.02.2020 г № 12, от 25.02.2020 г № 23, от 20.03.2020 г № 48, от 25.06.2020 г № 91, от 09.07.2020 г № 99, от 30.07.2020 № 114, от 26.08.2020 № 123, от 23.09.2020 № 136, от 13.11.2020 № 169, от 10.12.2020 № 205, от 29.12.2020 № 227 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение, организация и содержание уличного освещения объем финансирования на 2020 год увеличен на 1 674 тыс.руб.

По мероприятию озеленение объем финансирования на 2020 год увеличен на 160 тыс.руб.

По мероприятию организация и содержание мест захоронения объем финансирования увеличен на 80 тыс.руб.

По мероприятию прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения объектах увеличен объем финансирования на 2020 год увеличен на 1 904 тыс.руб.

По мероприятию организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения увеличен объем финансирования на 2020 год увеличен на 1 260 тыс.руб.

По мероприятию по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда увеличен объем финансирования на 140 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» за 2020 составили 7279 тыс.руб. В том числе:

Из них расходы по разделу «Жилищное хозяйство» составили 133 тыс. руб., это взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов и выполнение работ по ремонту жилого фонда на территории Поселения.

Расходы по разделу «Коммунальное хозяйство» составили 1 874 тыс. руб., в том числе:

обустройство общественных колодцев в рамках комплексного развития сельских территорий в количестве 14 шт., в следующих населенных пунктах: д.Галачевская, с.Харинское, с.Сера, с.Рождествено, д.Морское, д.Кизнево, д.Нефедово, д.Муракино, д.Заглядкино, д.Кокошилово, д.Старово, с.Шипилово, д.Ободаево, д.Маурино.

Расходы по разделу «Благоустройство» составили 5 272 тыс. руб., в том числе:

* + - * *Уличное освещение* – 3 200 тыс.руб., из них расходы на электроэнергию -2 501 тыс.руб., техническое обслуживание уличного освещения, монтаж и установка новых фонарей – 281 тыс.рублей, приобретение комплектующих для ремонта фонарей уличного освещения – 193 тыс.рублей, мероприятия в рамках комплексного развития сельских территорий – 226 тыс. рублей
* *Озеленение* – 154 тыс.руб. Произведено спиливание аварийно-опасных деревьев, выкашивание травы.
* *Организация и содержание мест захорон*ения - 100 тыс.руб. выполнены работы по обработке территории кладбищ от иксодовых клещей, ремонту ограждения и по спиливанию аварийно-опасных деревьев,.
* *Прочие мероприятия по благоустройству* – составили 534 тыс.рублей
* *Мероприятия в рамках комплексного развития сельских территорий -* составили 1 284 тыс. рублей.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Оплата за поставку электрической энергии, тыс. кВт/ч.:

**R1**= 390/309\*100=126%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения, шт.:

**R2**= 288/264\*100=109%

Выкашивание территорий общего пользования, соток:

**R3**= 395/395\*100=100%

Акарицидная обработка территории, га.:

**R4**=17/17\*100=100%

Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ, шт.:

**R5**= 5/5\*100=100%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, шт.:

**R6**= 4/7\*100=57%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (126+109+100+100+100+57) = 99 %.

6

Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 99 = 105,3%

7278,4/7758,0

Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**««Развитие культуры, физической культуры, спорта**

**и молодежной политики в Приволжском сельском**

**поселении на 2019-2021 годы»» за 2020**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2019-2021 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 04.02.2019 г № 24.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 137,7 | 137,7 |  |  |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  | 88,7 | 88,7 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 240,5 | 240,5 |  |  |  |
| 4 | Создание условий для организации досуга жителей поселения |  |  |  |  | 150,0 | 80,1 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 305,4 | 300,3 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 922,3 | 847,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая численность жителей, проживающих на территории поселения | чел. | 3205 | 3205 | 2727 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | шт | 16 | 3 | 3 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 861 | 310 | 310 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 27 | 10 | 12 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт | 0 | 3 | 3 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 0 | 175 | 175 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 0 | 5 | 6 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 20.01.2020 № 4, от 20.03.2020 г. № 46, от 25.06.2020 № 92, от 23.09.2020 № 135, от 13.11.2020 № 168 в программу были внесены изменения.

Объем финансирования по программе увеличен на 480,3 тыс. рублей.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы по организации досуговых мероприятий составили 80,1 тыс.руб. - приобретение подарков для участников ВОВ и тружеников тыла, проведение праздников «День деревни», приобретение подарков на «День пожилого человека».

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили – 300,3 тыс.руб.

Расходы по мероприятию организации библиотечного обслуживания населения составили 88,7 тыс. руб. (в соответствии с оглашением о передаче полномочий;

Расходы по мероприятию Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры- 240,5 тыс. руб.;

Расходы по мероприятию Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – 137,7 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода.

Общая численность жителей, проживающих на территории поселения

**R1**= 2727/3205\*100=85%

Количество культурно – досуговых мероприятий

**R2**= 3/3\*100=100%

Число жителей посетивших мероприятие.

**R3**= 310/310\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R4**= 12/10\*100=120%

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

**R5**= 3/3\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R6**= 175/175\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R7**= 6/5\*100=120%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (85+100+100+120+100+100+120) = 104 %

7

Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 104 = 113%

847,3/922,3

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2020-2022 годы**

**за 2020 год.**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2020-2022 годы утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 13.12.2019 г № 222.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нормативно - правовое обеспечение  программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационные мероприятия | 299,5 | 299,5 | 93,8 | 93,8 | 94,2 | 93,8 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 299,5 | 299,5 | 93,8 | 93,8 | 94,2 | 93,8 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Количество семей | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 100 | 100 | 100 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 09.07.2020 г. № 100 в программу были внесены изменения: уменьшен объем финансирования на реализацию мероприятий программы, в части средств областного, федерального и местного бюджетов.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории Приволжского сельского поселения, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела двухкомнатную квартиру.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты

**R1**= 1/1\*100=100%

Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым

**R2**= 100/100\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %

2

Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

487,1/487,5

Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы»**

**за 2020**

Муниципальная программа «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 17.01.2018 г. № 6.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении |  |  |  |  | 1 056,8 | 952,3 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  | 390,1 | 295,1 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1 446,9 | 1 247,4 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации | Чел. | 5 | 5 | 4 |
| Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих | % | 33% | 33% | 27% |
| Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности | Ед. | 2 | 2 | 5 |
| Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт | Ед. | 2 | 2 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2020 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 03.02.2020 г № 13, от 24.03.2020 г № 52, от 30.07.2020 № 115, от 26.08.2020 № 122, от 23.09.2020 № 137, от 13.11.2020 № 167 в программу были внесены изменения.

По мероприятию Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении объем финансирования на 2020 год увеличен на 986,8 тыс.руб.

По мероприятию Повышение эффективности использования муниципального имущества объем финансирования увеличен на 340,1 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы» за 2020 год составили 1 247,4 тыс.руб.

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

*- Мероприятия развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении.- 952,3 тыс.руб.*

Приобретение и обслуживание компьютерной техники, программного обеспечения, в том числе ремонт и заправка картриджей, повышение квалификации и обучение специалистов, услуги связи, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации, ежегодные членские и целевые взносы участников Совета муниципальных образований, приобретение служебного автомобиля Лада-гранта.

*- Мероприятия повышение эффективности использования муниципального имущества – 295,1 тыс.руб.*

Проведение ремонтных работ в зданиях Администрации, проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов, постановки их на кадастровый учет, проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности на них Осуществление оценки рыночной стоимости муниципального имущества. Обслуживание пожарной сигнализации зданий.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, чел..:

**R1**= 4/5\*100=80%

Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих, %.:

**R2**= 27/33\*100=82%

Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности, Ед.:

**R3**= 5/2\*100=250%

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт, Ед.:

**R4**=1/2\*100=50%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (80+82+250+50) = 116 %.

4

Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 116 = 135%

1 247,4/ 1 446,9

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

1. «Перечень автомобильных дорог» утвержденный Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения №119 от 27.12.2011 года(С изменениями от 30.12.2013 г. №174) [↑](#footnote-ref-2)
2. На основании Акта выполненных работ, предоставленного согласно заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-3)